{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["项目概述","项目月报"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"项目概述","index":0,"n_rows":14,"n_cols":1,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[7,0,7,6],[13,0,13,6],[14,0,18,6],[2,0,6,6],[8,0,12,6]]}
["项目概述"]
["工程概况"]
[]
[]
[]
[]
[]
["项目建设目标"]
[]
[]
[]
[]
[]
["项目建设内容"]

{"sheet":"项目月报","index":1,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[0,0,0,7],[1,1,1,7],[2,0,2,1],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[3,6,3,7],[6,0,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[16,0,16,3],[16,4,16,7],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[8,0,8,7],[9,0,9,3],[9,4,9,7],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[11,0,11,3],[11,4,11,7],[12,0,12,3],[12,4,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,3],[14,4,14,7],[15,0,15,3],[15,4,15,7],[22,0,22,3],[22,4,22,5],[22,6,22,7],[18,0,18,3],[18,4,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,3],[20,4,20,5],[20,6,20,7],[21,0,21,3],[21,4,21,5],[21,6,21,7],[27,0,27,1],[27,2,27,5],[27,6,27,7],[23,0,23,7],[24,0,24,1],[24,2,24,5],[24,6,24,7],[25,0,25,1],[25,2,25,5],[25,6,25,7],[26,0,26,1],[26,2,26,5],[26,6,26,7],[33,0,33,1],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[28,0,28,1],[28,2,28,5],[28,6,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,1],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[31,0,31,1],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[32,0,32,1],[32,2,32,4],[32,5,32,7]]}
["项目月报"]
["项目名称","XXX项目"]
["当前WBS文件版本",null,null,"项目经理",null,"项目阶段"]
["项目总体进度",null,0.16,"项目状态","进行中","起止时间","2020.10.1-2020.11.1"]
["本月工作内容"]
["任务描述",null,null,"成果物",null,"进度（%）","异常原因"]
["门户主页",null,null,"1.完成门户主页草稿设计方案，并提交审核，确定方案。",null,0.22]
["数据管理系统",null,null,"系统相关内容需求调研",null,0.02]
["遇到的问题及解决方法"]
[]
[]
[]
[]
["需领导协调解决的问题和建议"]
[]
[]
[]
[]
[]
["下月工作计划"]
["任务描述",null,null,null,"成果物",null,"预期进度（%）"]
["门户主页",null,null,null,"1.依照意见对信息门户设计稿进行修改。\n2.依照门户设计草稿，开发对应的静态页面，提交审核。"]
["数据管理系统",null,null,null,"项目一期设计资料、竣工资料及运营数据等资料入库"]
["近期项目节点"]
["节点名称",null,"任务描述",null,null,null,"时间点"]
[null,null,"门户首页完成资料收集整理，完成初步的设计稿，制作静态页面。"]
[null,null,"门户首页、完整性数据库管理系统需求调研、分析、设计。"]
[]
[]
["可能存在的风险及应对措施"]
["风险类型",null,"风险描述",null,null,"应对措施"]
[null,null,"本次项目开发周期比较长，如何应对项目组成员变动的情况？",null,null,"解决方案：本项目工期长，在这段时间内必然有正常或者不正常的人员流动。针对该情况，我们将在项目组配置一位项目助理，配合项目经理完成各项工作，项目经理不在的情况下全权代理项目经理职责。同时在各个开发小组，任命开发副组长，在发生人员变动时，能够有合适的人员及时补充，保证开发连续性和项目可控性，最大程度减少人员变动对项目照成的影响。"]
[null,null,"开发过程中需求的变动如何控制？",null,null,"解决方案：需求不明确，盲目开发是软件项目最大的风险之一。为了克服这个问题，我们在项目启动前期，留出两个月的时间进行需求调研和分析，与客户进行多次、面对面的交流，深入了解业务流程和客户的想法。在项目进行中，定期与客户进行交流、提交相关成果进行确认，严格执行将客户的需求转化为实际业务流程。"]
[null,null,"任务比较多，工期如何保证？",null,null,"解决方案：项目启动初期，制定详细、科学、合理的开发计划，做到每个任务都有专人负责，任何一个环节出了问题，都有据可查。项目进行中，在各个重要节点提交相关成果给客户确认，严格执行已制定的计划。定期召开项目周会，就项目进行中碰到的问题与业主方进行及时沟通，有效解决。定期提交周报给双方领导，就已工作内容和工作计划进行汇报。通过多种手段，多种形式保证项目工期。"]